## Hoja1
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
| ACTIVIDADES A REALIZAR | RESPONSABLE | FECHA PROGRAMADA DE EJECUCIÓN 2023-1
|  |  | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | ENERO | FEBRERO | SEPTIEMBRE
DIFUSIÓN DEL PAT Y CAPACITACIÓN INICIAL DE TUTORES
1 | PUBLICACIÓN DEL PAT | DEPTO. D.A | X
2 | ASIGANCIÓN DE TUTORES | JEFES DE DIVISIÓN | X
3 | REUNIÓN INFORMATIVA CON COORDINADORES TUTORES DE DIVISIÓN |  | X
4 | ENTREGA DE NOMBRAMIENTOS | JEFES DE DIVISIÓN | X
DIFUSIÓN DEL PROGRAMA INSTITUCIONAL DE TUTORÍA
5 | PRESENTACIÓN DEL TUTOR ANTE EL GRUPO | TUTORES | X
6 | ELABORAR DIAGNÓSTICO TUTORIAL POR GRUPO | TUTORES | X
7 | APLICACIÓN DE FICHA DE CANALIZACIÓN | TUTORES | X | X | X | X | X | X
9 | FORMATO DE RTST | TUTORES | X | X | X | X | X | X
10 | 1° JUNTA DE COORDINADORES CON TUTORES DE DIVISIÓN | TUTORES
11 | ENTREGA DEL PRIMER REPORTE DEL PTT | TUTORES
12 | ANÁLISIS DE INFORMES Y PRESENTACIÓN EN JUNTA CON JEFES DE DIVISIÓN | DEPTO. D.A |  |  |  | X
13 | 2° JUNTA DE COORDINADOR-TUTOR DE DIVISIÓN | TUTORES
14 | SEGUIMIENTO AL PTT | TUTORES
15 | ANÁLISIS DE INFORMES DE LOS COORDINADORES | DEPTO. D.A
16 | 3° JUNTA DE COORDINADOR-TUTPR DE DIVISIÓN CON TUTORES | TUTORES
17 | ENTREGA DE RESPORTE FINAL | TUTORES
18 | REUNIÓN DE EVALUACIÓN FINAL DE PROGRAMA TUTORIAL | DEPTO. D.A
19 | EVALUACIÓN DE LSO TUTORES POR PARTE DE LOS ALUMNOS
20 | AUTOEVALUACIÓN DEL PROCESO TUTORIAL POR PARTE DE DOCENTES HABILITADOS COMO TUTORES
21 | ELABORACIÓN Y ENTREGA DE INFORME FINAL DEL PROGRAMA TUTORIAL 2023-
MONITOREO
22 | VISITAS DE OBSERVACIÓN, ASESORÍA Y APOYO A TUTORES | DEPTO. D.A
IDENTIDAD TECNOLÓGICA
23 | PRESENTACIÓN DE MISIÓN Y VISIÓN INSTITUCIONAL, PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y REGLAMENTO | TUTORES DE PRIMER SEMESTRE | X | X
DESARROLLO ACADÉMICO Y PROFESIONAL
24 | FORTALECIMIENTO AL HÁBITO DE LA LECTURA, EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA. | TUTORES
DESARROLLO PERSONAL
25 | FORTALECIMIENTO DE UNA CONVIVENCIA DE PAZ | DEPTO. DA Y TUTORES

## Hoja2
CAPACITACIÓN INICIAL DE TUTORES
ACTIVIDAD 1 | DESCRIPCIÓN | FECHA
PUBLICACIÓN DEL PAT INSTITUCIONAL | 1.- PRESENTACIÓN DE ACTIVIDADES Y DOCUMENTOS QUE RESPALDAN EL TRABAJO TUTORIAL
ACCIONES A REALIZAR
A) PRESENTAR ACTIVIDADES Y DOCUMENTOS QUE RESPALDAN EL TRABAJO TUTORIAL: ° REALIZAR UNA JUNTA A DIRECTIVOS Y JEFES DE DIVISIÓN, DONDE SE PRESENTA LA FORMA DE TRABAJO BAJO LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO, TAMBIÉN SE: -DESCRIBE EL PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL. -DESCRIBE LAS ACTIVIDADES DEL TUTOR. -DESCRIBE SISTEMA DE EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD TUTORIAL (FASES Y PARTICIPANTES).
ACTIVIDAD 2 | DESCRIPCIÓN | FECHA
DIPLOMADO PARA LA FORMACIÓN DE TUTORES
A) DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DEL TUTOR: • PRESENTAR LOS LINEAMIENTOS PARA LA OPERACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL. • DIAGNÓSTICO DEL GRUPO. • INDICADORES DE ATENCIÓN TUTORIAL. • HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS PARA LA ACTIVIDAD TUTORIAL. B) CAPACITACIÓN DEL TRABAJO TUTORIAL EN LAS ACTIVIDADES CONTINUAS: • FORTALECIMIENTO ACADÉMICO. • FORTALECIMIENTO PERSONAL EN VALORES
ACCIONES A REALIZAR
A) PRESENTACIÓN DE PROPUESTA DE TRABAJO • JUSTIFICAR LOS OBJETIVOS DEL TRABAJO CON JEFES DE DIVISIÓN Y COORDINADORES-TUTORES DE DIVISIÓN EN EL PROCESO DE MONITOREO DE TUTORES • REVISAR EL SISTEMA DE EVALUACIÓN DE TRABAJO TUTORIAL
ACTIVIDAD 3 | DESCRIPCIÓN | FECHA
ASIGNASIÓN DE TUTORES A CADA GRUPO | 1.- ENTREGA DE ASIGNASIÓN DE HORARIOS Y GRUPOS DE LA DIRECCIÓN ACADÉMICA AL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ACADÉMICO
ACCIONES A REALIZAR
A) ENTREGA DE ASIGNACIÓN DE HORARIOS Y GRUPOS DE DIRECCIÓN ACADÉMICA AL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ACADÉMICO • ORGANIZACIÓN DE JUNTAS DE COORDINADOR TUTOR DE DIVISIÓN CON TUTORES • ORGANIZACIÓN DE VISITAS DE OBSERVACIÓN A TUTORES
ACTIVIDAD 4 | DESCRIPCIÓN | FECHA
ENTREGA DE NOMBRAMIENTO Y PAT A TUTORES | 1. ENTREGA DE NOMBRAMIENTOS 2. ENTREGA DE PLAN TUTORIAL
ACCIONES A REALIZAR
A) ENTREGA DE NOMBRAMIENTO. ASÍ COMO DEL PAT • ORGANIGRAMA DE TRABAJO TUTORIAL DEL SEMESTRE • DESGLOSE DE ACTIVIDADES POR FASES • RECOMENDACIONES SOBRE EL TRABAJO CONTINUO • FORMATOS EN APEGO AL SGI • FORMATOS DE EVALUACIÓN DEL TRABAJO TUTORIAL
DIFUSIÓN DEL PROGRA INSTITUCIONAL DE TUTORIA
ACTIVIDAD 5 | DESCRIPCIÓN | FECHA
PRESENTACIÓN DE TUTOR FRENTE A GRUPO | 1.- PRESENTACIÓN POR PARTE DE TUTOR DE GRUPO 2.- REALIZAR TÉCNICAS DE INTEGRACIÓN GRUPAL 3.- DESARROLLA ENCUADRE
ACCIONES A REALIZAR
A) PRESENTACIÓN TUTOR DE GRUPO • PRESENTA COORDINADOR DE GRUPO A CADA TUTOR CON SU GRUPO B) REALIZA TÉCNICAS DE INTEGRACIÓN GRUPAL • EL TUTOR REALIZA TÉCNICAS DE RAPPORT PARA LA INTEGRACIÓN DEL GRUPO C) DESARROLLA ENCUADRE • EL TUTOR PRESENTA EL PROGRAMA DE ACTIVIDADES Y CONSENSA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES
ACTIVIDAD 6 | DESCRIPCIÓN | FECHA
APLICACIÓN DE FICHA DE IDENTIFICACIÓN PARA PRIMER SEMESTRE | 1.- ESTABLECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES PARA LA APLICACIÓN
ACCIONES A REALIZAR
A) ESTABLECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES PARA LA APLICACIÓN: • LA APLICACIÓN DE LA FICHA DE IDENTIFICACIÓN Y LA ENTREVISTA SE TIENEN QUE REALIZAR EN LA PRIMERA SEMANA DE CLASE.
ACTIVIDAD 7 | DESCRIPCIÓN | FECHA
ELABORAR DIAGNÓSTICO TUTORIAL POR GRUPO
ACCIONES A REALIZAR
A) ELABORACIÓN DE PTT A PARTIR DEL DIAGNOSTICO TUTORIAL POR GRUPO: • ORGANIZAR LAS ACTIVIDADES SEÑALADAS CON EL PAT Y LAS DERIVADAS CON EL DIAGNÓSTICO TUTORIAL POR GRUPO • ANEXAR HERRAMIENTAS DE AYUDA EXTRA PARA EL TRABAJO TUTORIAL B) ENTREGA DE PTT AL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ACADÉMICO: C) LA ENTREGA DEL PTT SERÁ DE FORMA IMPRESA AL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ACADÉMICO
ACTIVIDAD 9 | DESCRIPCIÓN | FECHA
JUNTA DE COORDINADOR-TUTOR DE DIVISIÓN CON TUTORES | 1.- DESCRIPCIÓN DEL PTT POR TUTOR 2.- TOMA DE ACUERDOS PARA EL SEGUIMIENTO DEL TRABAJO TUTORIAL (TRAYECTORIA ACADÉMICA)
ACCIONES A REALIZAR
A) DESCRIPCIÓN DEL PTT POR TUTOR • CADA TUTOR REALIZA UNA DESCRIPCIÓN BREVE DE SU PTT DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL GRUPO TUTORADO • ACORDAR SUGERENCIAS PARA LA ENTREGA DEL PRIMER INFORME B) TOMA DE ACUERDOS PARA EL SEGUIMIENTO DEL TRABAJO TUTORIAL (TRAYECTORIA ACADÉMICA) • PRESENTAR AVANCES DE LA TRAYECTORIA ACADÉMICA CON EL FORMATO. • EL COORDINADOR-TUTOR DE DIVISIÓN RECOPILA LOS FORMATOS MENSUALES DE SEGUIMIENTO DE LA TRAYECTORIA ACADÉMICA.
ACTIVIDAD 10 | DESCRIPCIÓN | FECHA
ENTREGA DEL REGISTRO DE TRABAJO Y SEGUIMIENTO TUTORIAL INFORME FINAL | 1.- ENTREGA DE REPORTE
ACCIONES A REALIZAR
A) ENTREGA DE REPORTE • ENTREGA DEL REGISTRO DE TRABAJO Y SEGUIMIENTO TUTORIAL • ENTREGA DE SEGUIMIENTO DE TRAYECTORIA ACADÉMICA E INFORME FINAL
ACTIVIDAD 11 | DESCRIPCIÓN | FECHA
ANÁLISIS DE INFORMES Y PRESENTACIÓN EN JUNTA CON JEFES DE DIVISIÓN | 1.- ANÁLISIS DE INFORMES 2.-PRESENTACIÓN DE RESULTADOS EN JUNTA DE JEFES DE DIVISIÓN Y COORDINADOR-TUTOR
ACCIONES A REALIZAR
A) ANÁLISIS DE INFORMES: • CON EL INFORME DE ACTIVIDADES SE REALIZA UN ANÁLISIS DE LOS DATOS EN TODOS SUS NIVELES B) PRESENTACIÓN DE RESULTADOS EN JUNTA CON JEFES DE DIVISIÓN Y COORDINADOR-TUTOR DE DIVISIÓN • DAR A CONOCER LOS RESULTADOS DEL TRABAJO TUTORIAL Y LAS PROPUESTAS PARA MEJORA DEL MISMO.
ACTIVIDAD 12 | DESCRIPCIÓN | FECHA
JUNTA DE COORDINADORES TUTORES CON TUTORES DE DIVISIÓN | 1.- ANÁLISIS DE LA PRESENTACIÓN DEL SEGUNDO INFORME DEL TRABAJO EN TUTRÍA
ACCIONES A REALIZAR
A) ANÁLISIS DE LA PRESENTACIÓN DEL SEGUNDO INFORME DEL TRABAJO EN TUTORÍA • PROMOVER Y DAR SEGUIMIENTO A LAS SUGERENCIAS EXPUESTAS EN LA PRIMER REUNIÓN DE INFORME DEL TRABAJO TUTORIAL • PRESENTAR AVANCES DE LA TRAYECTORIA ACADÉMICA CON EL FORMATO DE SEGUIMIENTO DE LA TRAYECTORIA ACADÉMICA • EL COORDINADOR-TUTOR DE DIVISIÓN RECOPILA LOS FORMATOS MENSUALES DE SEGUIMIENTO DE LA TRAYECTORIA ACADÉMICA
ACTIVIDAD 13 | DESCRIPCIÓN | FECHA
ENTREGA DE INFORME FINAL | 1.- ENTREGA DE RESPORTE
ACCIONES A REALIZAR
A) ENTREGA DEL REGISTRO DE TRABAJO Y SEGUIMIENTO TUTORIAL • ENTREGA DE ACTIVIDADES EN EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ACADÉMICO, PROFESIONAL Y PERSONAL DE LA COMUNIDAD ESTUDIANTIL
ACTIVIDAD 14 | DESCRIPCIÓN | FECHA
ANÁLISIS DE INFORMES Y PRESENTACIÓN EN JUNTA CON JEFES DE DIVISIÓN | 1.- ANÁLISSI DE INFORMES 2.- PRESENTACIÓN DE RESULTADOS EN JUNTA CON JEFES DE DIVISIÓN Y COORDINADOR-TUTOR
ACCIONES A REALIZAR
A) ANÁLISIS DE INFORMES • CON EL INFORME DE ACTIVIDADES SE REALIZA UN ANÁLISIS DE LOS DATOS EN TODOS SUS NIVELES • PRESENTACIÓN DE RESULTADOS EN JUNTA
ACTIVIDAD 15 | DESCRIPCIÓN | FECHA
JUNTA DE COORDINADOR-TUTOR DE DIVISIÓN | 1.- ELABORACIÓN DEL REPORTE FINAL
ACCIONES A REALIZAR
A) ELABORACIÓN DEL REPORTE FINAL • PRESENTAR AVANCES DE LA TRAYECTORIA ACADÉMICA CON EL FORMATO DE SEGUIMIENTO • EL COORDINADOR-TUTOR DE DIVISIÓN RECOPILA LOS INFORMES FINALES • SE HACE RECOMENDACIONES PARA LA ENTREGA DEL REPORTE FINAL DEL PROGRAMA TUTORIAL (HACIENDO HINCAPIÉ QUE EL TRABAJO CONTINUA HASTA QUE EL SEMESTRE ACABE)
ACTIVIDAD 16 | DESCRIPCIÓN | FECHA
ENTREGA DE REPORTE FINAL | ENTREGA DE REPORTE
ACCIONES A REALIZAR
A) ENTREGA DE REPORTE • REGISTRO DE TRABAJO Y SEGUIMIENTO TUTORIAL • ENTREGAR UN ANÁLISIS GENERAL DEL SEGUIMIENTO DE TRAYECTORIA ACADÉMICA.
ACTIVIDAD 17 | DESCRIPCIÓN | FECHA
REUNIÓN DE EVALUACIÓN FINAL DE PROGRAMA TUTORIAL | 1.- ANÁLSIS DE INFORMES 2.- PRESENTACIÓN DE RESULTADOS EN JUSNTA CON JEFS DE DIVISIÓN Y COORDINADORES-TUTORES DE DIVISIÓN
ACCIONES A REALIZAR
A) ANÁLISIS DE INFORMES • CON EL INFORME DE ACTIVIDADES SE REALIZA UN ANÁLISIS DE LOS DATOS EN TODOS SUS NIVELES B) PRESENTACIÓN DE RESULTADOS EN JUNTA • PROMOVER EL SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES TUTORIALES HASTA QUE TERMINE EL SEMESTRE
ACTIVIDAD 18 Y 19 | DESCRIPCIÓN | FECHA
EVALUACIÓN DE TUTORES POR PARTE DE LA COMUNIDAD ESTUDIANTIL Y AUTOEVALUACIÓN DEL PROCESO TUTORIAL POR PARTE DE DOCENTES TUTORES. | 1.- ENTREGA DE FORMATO DE EVALUACIÓN A ESTUDIANTES 2.- ENTREGA DE AUTOEVALUACIÓN DEL PROCESO A TUTORES
ACCIONES A REALIZAR
A) ENTREGA DE FORMATO DE EVALUACIÓN A ESTUDIANTES • SE TOMARÁ UNA MUESTRA PARA QUE LA COMUNIDAD ESTUDIANTIL REALICEN LA EVALUACIÓN DE TUTOR • SE REGISTRAN EN UNA LISTA PARA COMPROBAR EVALUACIÓN DE AL MENOS EL 85% DEL GRUPO. B) ENTREGA DE AUTOEVALUACIÓN DEL PROCESO A TUTORES • SE LE ENTREGA A CADA DOCENTE SU HOJA DE AUTOEVALUACIÓN, PASARÁN AL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ACADÉMICO PARA QUE LA REALICEN • AL TERMINAR LA AUTOEVALUACIÓN FIRMAN LISTA DE REGISTRO
ACTIVIDAD 20 | DESCRIPCIÓN | FECHA
ELABORACIÓN Y ENTREGA DE INFORME FINAL DEL PROGRAMA TUTORIAL 2023… | 1.- INTEGRAR LOS TRES INFORMES DEL TRABAJO TUTORIAL Y LAS EVALUACIONES DE ESTUDIANTES, ASÍ COMO AUTOEVALUACIÓN DE TUTOR.
ACCIONES A REALIZAR
A) INTEGRAR EL INFORME DEL TRABAJO TUTORIAL Y LAS EVALUACIONES DE ESTUDIANTES Y AUTOEVALUACIÓN DE TUTOR, EMITIDO POR LA EVALUACIÓN DEPARTAMENTAL • SE REALIZARÁ EL INFORME FINAL DANDO LOS LOGROS DEL TRABAJO TUTORIAL • DE LAS METAS DEL TRABAJO SE REALIZARÁN PROPUESTAS PARA EL SIGUIENTE SEMESTRE.
DESARROLLO CONTINUO DEL TRABAJO TUTORIAL
MONITOREO
ACTIVIDAD 21 | DESCRIPCIÓN | FECHA
VISITAS DE OBSERVACIÓN ASESORIA Y APOYO A TUTORES | 1.-REALIZAR VISITAS DE OBSERVACIÓN A LA ACTIVIDAD TUTORIAL 2.- DAR ASESORÍA Y APOYO A TUTORES | CONTINUO
ACCIONES A REALIZAR
A) REALIZAR VISITAS DE OBSERVACION A LA ACTIVIDAD TUTORIAL B) DAR ASESORIAS Y APOYO A TUTORES • LA ACTIVIDAD DE ASESORIAS SE CENTRARA EN: -ACTIVIDADES ADMINISTRATIVA DL TUTOR -FACTORES DE RIESGO O CRITERIOS DE IDENTIFICACION DE BAJO RENDIMIENTO ESCOLARA Y DESERCION ESCOLAR
ACTIVIDAD 22 | DESCRIPCIÓN | FECHA
PRESENTACION DE MISION Y VISION INTITUCIONAL, PROCESO ADMINISTRATIVO Y REGLAMENTO | 1.- DAR A CONOCER LOS PRINCIPIOS DE LA INSTITUCION. 2.- DARA CONOCER LOS PROCESOS ADMINISTRATIVO Y REGLAMENTARIOS DE LA INSTITUCION
ACCIONES A REALIZAR
A) DAR A CONECER LOS PRINCIPIOS DE LA INSTITUCION • PRESENTAR LA MISION Y VISION DE LA INSTITUCION • PRESENTAR LA MISION Y VISION DE LA DIVISION B) DAR A CONOCER LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y REGLAMENTARIOS DE LA INSTITUCION •PRESENTAR TODOS LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS: PERIODOS DE EVALUACION, OPORTUNIDADES PARA ACREDITAR LA ASIGNATURA, EXPEDICION DE JUSTIFICANTES, ETC. • DAR A CONOCER EL REGLAMENTO DE LA INSTITUCION
DESARROLLO ACADEMICO Y PROFESIONAL
ACTIVIDAD 23 | DESCRIPCION | FECHA
FORTALECIMIENTO AL HAMBITO DE LA LECTURA, LA EXPRESION ORAL Y ESCRITA | 1.- ACERCAMIENTO DE LIBROS A LA COMUNIDAD. 2.- TALLER DE LECTURA. 3.- LECTURA EN EL AULA. 4.- MOTIVACION PARA LA LECTURA. 5.- VISITAS LECTORAS.
ACCIONES A RALIZAR
A) ACERCAMIENTO DE LOS LIBROS A LA COMUNIDAD. • TOMA Y LIBERA UN LIBRO B) TALLER DE LECTURA: • LECTURA DE DOS HORAS DONDE LAS SECCIONES ES DE 20 MIN CON ACTIVIDADES COMO RESUMEN, CRITICAS, ELABORACION DE MAPAS, ETC. C) LECTURA EN I AULA: • DOCENTE FOMENTE AL HABITO DE LA LECTURA EN EL AULA DE ACUERDO A LAS ASIGNATURAS. • PLATICAS SOBRES INFORMACION DE LA IMPORTANCIA DE LA LECTURA. D) VISITAS LECTORAS • IRRUMPIR EN LOS SALONES PARA LA DAR LECTURA A UN PEQUEÑO TEXTO. • VISITAS AL MUSEO, BIBLIOTECAS, PRESENTACIONES DE LIBROS, ETC.
ACTIVIDAD 24 | DESCRIPCION | FECHA
FORTALECIMIENTO EN LAS ASIGNATURAS POR EL MEDIO DEL APOYO ACADEMICO | 1.- ACTIVIDESD DE ACOMPAÑAMIENTO EN ASIGNATURAS DEFICIENTES
ACCIONES A REALIZAR
A) ACTIVIDADES DE ACOMPAÑAMIENTO EN ASIGNATURA DEFICIENTES: • ACOMPAÑAMIENTO INDIVIDUAL O GRUPAL POR PARTE DEL TUTOR, SEGÚN REPORTES DE SEGUIMIENTO ACADEMICO
ACTIVIDAD 25 | DESCRIPCION | FECHA
FORTALECIMIENTO DEL PERFIL DE EGRESO POR MEDIO DE ACTIVIDADES SUGERIDAS A CADA UNO DE LOS NIVELES | 1.- DESARROLLO DE ACTIVIDADES SEGÚN LOS NIVELES
ACCIONES A REALIZAR
A) DESARROLLO DE ACTIVIDADES SEGÚN LOS NIVELES: • REALIZAR ACTIVIDADES SUGERIDAS EN EL PAT PARA CADA UNO DE LOS NIVELES (CADA SEMESTRE) • REALIZAR ACTIVIDADES SEGÚN LAS NECESIDADES ACADEMICAS Y/O PERSONALES DETECTADAS POR EL TUTOR.
DESARROLLO PERSONAL
ACTIVIDAD 26 | DESCRIPCION | FECHA
FORTALECIMIENTO DE LOS VALORES A TRAVES DE LA LECTURA | 1.- DEFINICION Y PRACTICA DE LOS VALORES
ACCIONES A REALIZAR
A) DEFINCION DE VALOR Y PRACTICAS DE LOS VALORES: •DEFINIR QUE ES VALOR • DESCRIPCION DE LOS DISTINTOS TIPOS DE LOS VALORES Y SUS NIVELES • COMPRENDER LA DEFERENCIA ENTRE EL VALOR ALTO Y VALOR BAJO • DESARROLLO Y PRACTICAS DE LOS VALORES
ACTIVIDAD 27 | DESCRIPCION | FECHA
DESARROLLO DE AUTOESTIMA Y ASERTIVIDAD | 1.- DEFINICION DE AUTOESTIMA Y ASERTIVIDAD. DIFERENCIAS LA IDENTIFICACION CON LA EMPATIA. 3.- TECNICAS DE ASERTIVIDAD
ACCIONES A REALIZAR
A) DEFINICION DE AUTOESTIMA Y AERTIVIDAD: • CONOCER QUE ES LA AUTOESTIMA • CONOCER QUE ES LA ASERTIVIDAD B) DIFERENCIAR LA IDENTIFICACION CON LA EMPATIA. • REALIZAR ACTIVIDADES DE AUTOCONOCIMIENTO • IDENTIFICAR AREAS DE OPORTUNIDAD • RESOLVER CONFLICTOS PERSONALES C) TECNICAS DE ACERTIVIDAD • ACEPTAR Y EVADIR CRITICAS • MODIFICACION DE LAS IDEAS IRRACIONALES • MODIFICACION DE LA CONDUCTA
ACTIVIDAD 28 | DESCRIPCION | FECHA
PREVENCION DE LA DROGADICCION Y EL ALCOHOLISMO | 1.- TRABAJO GENARAL 2.- IDENTIFICAR CONSUMIDORES POTENCIALES 3.- TRABAJO DE PREVENCION E INTERACCION
ACCIONES A REALIZAR
A) TRABAJO GENERAL •DAR INFORMACION ESPACIALIZADA DE CAUSAS, REPERCUSIONES Y MEDIDAS DE PREVENCION DEL CONSUMO DE SUSTANCIAS B) IDENTIFICAR CONSUMIDORES POTENCIALES: • IDENTIFICAR ATRAVES DE LA ENTEVISTA PSOCOLOGICA Y LA FICHA DE NUEVO INGRESO ASI COMO ENTREVISTA REALIZADA POR EL TUTOR. C) TRABAJO DE PREVENCION E INTERVINCION: • FORTALECIMIENTO DE LA RESILENCIA POR MEDIO DE: • TOMA DE CONCIENCIAS DE SUS CAPACIDADES DE RESILENCIA • RECONOCIMIENTO DE LOGROS • DEARROLLO DE CREATIVIDAD Y TOMA DE DECISIONES • DESARROLLO DE LA REFLEXION Y LA APLICACION DE JUICIOS CRITICOS. • PROYECTO DE VIDA • CANALIZACION A CENTRO DE AYUDA
ACTIVIDAD 29 | DESCRIPCION | FECHA
PREVENCION DE LA VIOLENCIA | 1.- IDENTIFICACION DE AGRESORES Y VICTIMAS DE LA VIOLENCIA. 2.- PREVENCION E INTERVENCION DE VIOLENCIA
ACCIONES A RALIZAR
A) IDENTIFICACION DE AGRESORES Y VICTIMAS DE LA VIOLENCIA: • IDENTIFICAR A POSIBLES AGRESORES Y VICTIMAS DEL BILLYING POR MEDIO DE LOS RIESGOS: ANTECEDENTES FAMILIARES, ANTECEDENTES PERSONALES, ANTECEDENTES SOCIOCULTURALES B) PREVENCION E INTERVENCION DE LA VIOLENCIA • ESTABLECIMIENTO DE LIMITES Y REGLAS CLAROS DENTRO Y FUERA DEL AULA (REGLAMENTO ESCOLAR) • FOMENTAR AMBIENTE DE TRABAJO EN EL AULA SALUDABLES Y POSITIVOS (INCLUIR SECCIONES DE JUEGOS DE COLABORACIONES, SIMULACION Y SOCIOAFECTIVAS) • DESARROLLAR LA INTELIGENCIA EMOCIONAL • PROMOVER LA EDUCACION PARA LA CONVIVENCIA • FOMENTAR FOROS DE DISCUSION EN EL SALON A LO VISION SOBRE EL TEMA
ACTIVIDAD 30 | DESCRIPCION | FECHA
PREVENCION DE LOS TRANSTORNOS ALIMENTICIOS | 1.- TIPO DE TRANSTORNOS ALIMENTICIOS 2.- SIGNOS Y SINTOMAS DE IDENTIFICACION 3.- MEDIDAS DE INTEVENCION ESCOLAR
ACCIONES A REALIZAR
A) TIPO DE TRANSTORNOS ALIMENTICIOS • LECTURAS Y ANALISIS B) SIGNOS Y SINTOMAS DE IDENTIFICACION • LECTURA Y ANALISIS • APLICACIÓN DE ENCUESTAS A LOS ALUMNOS C) MEDIDAS DE INTERVENCION ESCOLAR. • PLATICAS Y ORIENTACIONES A LOS ALUMNOS • CANALIZACION A LAS AREAS INSTITUCIONALES O CENTOS ESPACIALIZADOS
ACTIVIAD 31 | DESCRIPCION | FECHA
SEXUALIDAD Y RELACION DE PAREJAS | 1.- ORIENTAR LA SEXUALIDAD HUMANA 2.- ORIENTAR SOBRE LAS ETAPAS DE LA RELACION DE PAREJA 3.- DESARROLLAR EL PLAN DE VIDA
ACCIONES A REALIZAR
A) ORIENTAR LA SEXUALIDAD HUMANA: • EXPRESIONES Y DESARROLLO DEL COMPORTAMIENTO SEXUAL • PRACTICAS SEXUALES • ENFERMEDADES DE TRANSMISION SEXUAL • REPRODUCCION B) ORIENTAR SOBRE LAS ETAPAS DE LA RELACION DE PAREJA: • BUSQUEDA DE ETAPAS DE LA RELACION DE PAREJA • RELACIONES CONFLICTIVAS (VIOLENCIA) Y SUS INTERVENCION C) DESARROLLLAR EL PLAN DE VIDA: • PLAN DE VIDA INDIVIDUAL • PLAN DE VIDA EN PAREJA.
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ACADEMICO

## PAT 2023-2
PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL 2023-2
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
No | ACTIVIDADES A REALIZAR | RESPONSABLE | FECHA PROGRAMADA DE EJECUCIÓN
|  |  | septiembre |  |  |  | octubre |  |  |  | noviembre |  |  |  | diciembre |  |  |  | enero |  |  |  | febrero
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
DIFUSIÓN DEL PAT | bar: septiembre 1 to septiembre 2
1 | PUBLICACIÓN DEL PAT | DDA | bar: septiembre 1 to septiembre 2
2 | ASIGANCIÓN DE TUTORES | JEFES DE DIVISIÓN | bar: septiembre 1
3 | ENTREGA DE NOMBRAMIENTOS | JEFES DE DIVISIÓN | bar: septiembre 1 to septiembre 2
4 | REUNIÓN INFORMATIVA CON COORDINADORES TUTORES DE DIVISIÓN | DDA | bar: septiembre 1 to septiembre 2
DESARROLLO DEL PROGRAMA INSTITUCIONAL DE TUTORÍA
5 | PRESENTACIÓN DEL TUTOR ANTE EL GRUPO | TUTORES | bar: septiembre 1 to septiembre 2
6 | ELABORAR DIAGNÓSTICO TUTORIAL POR GRUPO | TUTORES | bar: septiembre 1 to septiembre 3
7 | APLICACIÓN DE FICHA DE CANALIZACIÓN | TUTORES | bar: septiembre 1 to diciembre 2; enero 2 to enero 3
9 | FORMATO DE RTST | TUTORES | bar: septiembre 1 to diciembre 2
10 | REUNIÓN DE APERTURA CON COORDINADORES TUTORES DE DIVISIÓN Y TUTORES | CORDINADORES TUTORES DE DIVISIÓN | bar: septiembre 1 to septiembre 2
11 | DESARROLLO DE LA ACCIÓN TUTORIAL | TUTORES | bar: septiembre 1 to diciembre 2; enero 2 to enero 3
16 | REUNION DE CIERRE CON COORDINADORES TUTORES DE DIVISIÓN | DDA | bar: enero 3
12 | ENTREGA DE FORMATOS ESTABLECIDOS EN EL SGI | TUTORES | bar: febrero 1 to febrero 2
| REPORTAR INDICADOR | DDA | bar: enero 4
17 | ENTREGA DE INFORME FINAL PARA MEJORA CONTINUA | DDA | bar: febrero 2
18 | REUNIÓN DE EVALUACIÓN FINAL DE PROGRAMA TUTORIAL | DDA | bar: febrero 3
19 | EVALUACIÓN DE TUTORES POR PARTE DE LOS ALUMNOS Y DIVISIONES | DDA | bar: noviembre 4
20 | AUTOEVALUACIÓN DEL PROCESO TUTORIAL POR PARTE DE DOCENTES HABILITADOS COMO TUTORES | bar: noviembre 4
22 | VISITAS DE OBSERVACIÓN, ASESORÍA Y APOYO A TUTORES QUE LO REQUIERAN | DDA | bar: septiembre 1 to diciembre 2; enero 2
23 | CAPACITACIÓN DE TUTORES | DDA | bar: febrero 3 to febrero 4